## Sheet2
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 工作量预估 （人/天） | 方案与需求 | 原型设计 |  | 模型设计 |  | 接口设计 |  | 接口/程序开发 |  | 页面开发 |  | 测试
|  |  |  | 进度 | 人员 | 进度 | 人员 | 进度 | 人员 | 进度 | 人员 | 进度 | 人员 | 进度 | 进度
1 | 日志填报 | 日志查询 | 3 | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
2 |  | 日志撤回 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
3 |  | 日志删除 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
4 |  | 新增保存 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
5 |  | 修改保存 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
6 |  | 新增提交 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
7 |  | 修改提交 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
8 |  | 查询项目 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
9 | 日志审核 | 日志查询 | 1 | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
10 |  | 日志审批 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
11 |  | 日志打回 |  | 已完成 |  | 已完成 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 | 张受松 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
12 | 日志审核配置 | 查询员工 | 0.5 | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
13 |  | 保存 |  | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
14 | 员工信息 | 员工查询 | 1 | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
16 |  | 重置密码 |  | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
17 |  | 保存 |  | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
18 |  | 修改密码 |  | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
19 | 组织信息 | 组织查询 | 1 | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
20 |  | 保存 |  | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
21 |  | 删除 |  | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始
22 | 登陆、登出 |  | 2 | 已完成 |  | 已完成 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 | 陈亚男、方平平 | 未开始 |  | 未开始 | 未开始